ANKET HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında yürütülmekte olan 18.D.010 numaralı; “Tüketimin Karanlık Üçlüsü: Kibir, Açgözlülük ve Materyalizmin Tüketicinin Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Hatay’da Bir Araştırma” başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilecek olan saha araştırmasının anket hizmeti alımı teknik şartları aşağıdaki gibidir:

- Araştırmanın evrenini Hatay’daki hane halkı oluşturmaktadır.

- Anket, 18 yaşından büyük 500 hane halkı üyesine, aynı haneden en fazla bir kişiye uygulanabilir.

- Cevaplayıcıların cinsiyete göre kadın ve erkek olarak dağılımı, birbirine yakın sayıda olmalıdır.

- Anket formlarının 200’ü 18-25 yaş grubuna, 150’si 26-35 yaş grubuna ve diğer 150’si 35 yaş üstünde olacak şekilde uygulanmalıdır.

- Teklif verecek firmanın bu alanda en az beş yıllık bir geçmişe/deneyime ve daha önce hane halkı düzeyinde tüketici davranışı alanında anket çalışması deneyimine sahip olması ve bu durumu proje yürütücüsüne belgelemesi gerekmektedir.

- Anketlerin gerçek beyanlara uygun bir şekilde yapılacak analizlere de uygun ve tam olarak doldurulmuş olarak teslimi gerekmektedir. Eksik doldurulmuş anket formları kabul edilmeyecek olup 500 anket analize uygun olacak şekilde tam olarak doldurulmuş olmalıdır.

- Doldurulmuş anket formları ve anketlerle ilgili olan her türlü kayıt, proje yürütücüsüne teslim edilecektir.

- Anket uygulamasının en fazla bir ay (30-31 gün) sürmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda anket uygulamasının, teklifi kabul edilen anket firması tarafından en fazla bir ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

- Anketleri tamamlayan firma, anketin uygulama süresinin bitiminden en fazla 10 gün içerisinde 500 adet anket formunun verilerini SPSS istatistik paket programına girmek ve veri dosyasını proje yürütücüsüne göndermekle yükümlüdür.

Dr. Betül BALIKÇIOĞLU

Proje Yürütücüsü